## Feuil1
| Tâches | jours (recap) | Jessy | Kevin
Préparation | Apprentissage Nouvelles technologies (Keycloak) | 8 | 4 | 4
| Prise en main du projet | 6 | 3 | 3
| Analyse, conception MCD et design du site | 5 | 2.5 | 2.5
| Sous Total | 19 | 9.5 | 9.5
Développement | Gestion logiciel
| CRUD logiciel | 1 | 1 | 0
Erreur et correction
Gestion erreur
| Signalement erreur | 2 |  | 2
| Consultation d'un erreur signalés/modifiés | 2 | 2
| modification details erreur | 2 |  | 2
| Liste globale des erreur | 2 | 2
| Suppression erreur | 2 |  | 2
Gestion correction
| Visualisation correction | 2 | 2
| Liste globale des correction | 2 |  | 2
| Suppression d'une correction | 2 | 2
| modification details d'une correction | 2 |  | 2
Fonctionnalités
| Tableau de bord des erreurs/corrections | 3 | 3
| Gestion des paramètres | 3 |  | 3
| Historique (chronologie) des erreurs | 3 | 3
| Suivi des erreurs | 3 |  | 3
| Recherche avancé d'un erreur/correction | 2 | 2
| Upload fichier | 1 |  | 1
| Telechargement fichiers | 1 |  | 1
| Sous Total | 35 | 17 | 18
Tests | Tests et corrections | 5 | 2 | 3
| Déploiement | 4 | 2 | 2
| Rédaction manuel | 3 | 1.5 | 1.5
| Sous Total | 12 | 5.5 | 6.5
| Total | 66 | 32 | 34